| СОГЛАСОВАНО: ____________________________________ «_____» _________________ 2015 г. | УТВЕРЖДЕНО: Руководитель стажировочной площадки ГКОУ СО «Екатеринбургская школа-интернат № 13» ____________________ Т.В.Щербакова «_____» ___________________ 2015 г. |
| --- | --- |

Штатная структура стажировочной площадки

ГКОУ СО «Екатеринбургская школа-интернат№13»

по реализации мероприятий Федеральной целевой программы

развития образования на 2011-2015 годы по направлению

«Распространение на всей территории Российской Федерации

современных моделей успешной социализации детей»

| № | ФИО | Должность | Функционал сотрудника стажировочной площадки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Щербакова Татьяна Владимировна | Директор | Руководитель |
| 2 | Демина Ольга Владимировна | Зам. директора по УВР | Зам. руководителя - методист |
| 3 | Богдашова Надежда Викторовна | Зам. директора по ВР | Зам. руководителя - методист |
| 4 | Сивкова Людмила Николаевна | Педагог-психолог | Тьютор |
| 5 | Маслова Ираида Леонидовна | Социальный педагог | Тьютор |
| 6 | Карпова Галина Алексеевна | Ст. воспитатель | Тьютор |
| 7 | Добролюбова Елена Викторовна | Учитель нач. классов | Тьютор |
| 8 | Бондарева Светлана Александровна | Учитель нач. классов | Тьютор |
| 9 | Мерзлякова Любовь Юрьевна | Учитель нач. классов | Тьютор |
| 10 | Радченко Юлия Валерьевна | Учитель нач. классов, учитель-дефектолог | Тьютор |
| 12 | Устьянцева Татьяна Александровна | Учитель нач. классов, учитель-дефектолог | Тьютор |
| 13 | Успенская Ольга Юрьевна | Учитель-дефектолог | Тьютор |
| 14 | Томилина Ирина Викторовна | Учитель-дефектолог | Тьютор |
| 15 | Маслова Ольга Александровна | Учитель нач. классов | Специалист |
| 16 | Иванова Екатерина Павловна | Учитель нач. классов | Специалист |
| 17 | Чиряскина Галина Андреевна | Учитель нач. классов | Специалист |
| 18 | Герасимова Ирина Игоревна | Учитель нач. классов | Специалист |
| 19 | Дмитриева Лариса Владимировна | Учитель-дефектолог | Специалист |
| 20 | Романова Татьяна Сергеевна | Воспитатель | Специалист |
| 21 | Широких Елена Георгиевна | Воспитатель | Специалист |
| 22 | Донковцева Наталья Николаевна | Воспитатель | Специалист |
| 23 | Скрипкарь Наталья Ивановна | Воспитатель | Специалист |
| СОГЛАСОВАНО: ____________________________________ «_____» _________________ 2015 г. | УТВЕРЖДЕНО: Руководитель стажировочной площадки ГКОУ СО «Екатеринбургская школа-интернат № 13» ____________________ Т.В. Щербакова «_____» ___________________ 2015 г. |

Сетевой план-график стажировочной площадки

ГКОУ СО «Екатеринбургская школа-интернат№13»

по реализации мероприятий Федеральной целевой программы

развития образования на 2011-2015 годы по направлению

«Распространение на всей территории Российской Федерации

современных моделей успешной социализации детей» в 2015 году

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Планируемый результат | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Заседание рабочей группы по разработке АООП для слабослышащих детей | 20-21августа 2015 | Проект, согласование с Советом ОУ | Щербакова Т.В. директор, руководитель стажировочной площадки |
| 2 | Педагогический совет по вопросам апробации ФГОС ОВЗ в 2015-16 учебном году | 27 августа 2015 | протокол | Щербакова Т.В. директор, руководитель стажировочной площадки |
| 3 | Систематизация нормативно-правовых документов в соответствии с переименованием (локальные акты, положения, приказы, графики работ) | сентябрь 2015 г. | локальные акты, положения, приказы, графики работ | Щербакова Т.В. директор, руководитель стажировочной площадки |
| 4 | Родительское собрание «Условия реализации ФГОС ОВЗ в 2015 году» | 01 сентября 2015 | Протокол | Щербакова Т.В. директор, руководитель стажировочной площадки |
| 5 | Родительское собрание «Структура и содержание ФГОС ОВЗ» | Ноябрь 2015 | Протокол | Щербакова Т.В. директор, руководитель стажировочной площадки |
| 6 | Мониторинг образовательных запросов родителей будущих первоклассников | декабрь 2015 г. | Протокол | Щербакова Т.В. директор, руководитель стажировочной площадки |
| 7 | Составление плана-графика повышения квалификации педагогических работников, переподготовки кадров на 2015 год в соответствии с требованиями ФГОС ОВЗ | сентябрь 2015 г. | План-график | Демина О.В., зам.руководителя |
| 8 | Организация обучения педагогического коллектива: повышение квалификации в соответствии с требованиями к педагогическим кадрам, реализующим адаптированную программу | Октябрь-декабрь 2015 | Уровень квалификации | Рабочая группа по апробации ФГОС ОВЗ |
| 9 | Предоставление отчетов по результатам деятельности пилотной площадки в Министерство общего и профессионального образования Свердловской области | ежеквартально | отчет | Рабочая группа по апробации ФГОС ОВЗ |
| 10 | Участие во Всероссийском семинаре-совещании по обмену опытом лучших практик реализации ФГОС ОВЗ Москва, МГППУ | 15-17 сентября 2015 г. | участие | Щербакова Т.В. директор, руководитель стажировочной площадки |
| 11 | Семинар-практикум «Организация коррекционно-развивающей работы с обучающимися в условиях внедрения ФГОС ОВЗ | 12 декабря 2015 | Распространение опыта | Богдашова Н.В., Карпова Г.А., методисты |
| 12 | Организация деятельности по приобретению оборудования для учебных слуховых кабинетов, соответствующего требованиям ФГОС, оснащение развивающего пространства | Сентябрь-декабрь 2015 | Оборудование кабинетов, актового зала | Щербакова Т.В. директор, руководитель стажировочной площадки |
| 13 | Организация и проведение работ по приведению учебных кабинетов в соответствие требованиям санитарно-гигиенических норм (осуществление ремонта учебных кабинетов и актового зала для музыкально-ритмических занятий) | Сентябрь-декабрь 2015 | Ремонт учебных классов слуховой работы, актового зала для музыкально-ритмических занятий | Щербакова Т.В. директор, руководитель стажировочной площадки |
| 14 | Подготовка методических рекомендаций по разработке на основе ФГОС ОВЗ адаптированной основной общеобразовательной программы образовательной организации | Сентябрь-октябрь 2015 | Методические рекомендации | Демина О.В., зам.руководителя |
| 15 | Участие руководящих и педагогических работников ОО в обучающих мероприятиях «стажировочных площадок» | в соответствии с планом МОПО СО | участие | Щербакова Т.В., директор |
| 16 | Разработка и распространение методических рекомендаций по проектированию деятельности образовательных организаций в условиях введения ФГОС ОВЗ | Ноябрь-декабрь 2015 год | Методические рекомендации | Щербакова Т.В., директор |
| 17 | Подготовка и размещение информации о ходе введения и реализации ФГОС ОВЗ на сайте ОО | 2015 год | Информация на сайте | Демина О.В. зам.руководителя |
| 18 | Анализ деятельности стажировочной площадки | Декабрь 2015 | Аналитическая справка | Щербакова Т.В., директор |